广西生态工程职业技术学院

教务处实训管理科

实训科管理平台移交与

数据安全工作方案

——校内数据中心对接暨数据库迁回境内实施安排

二〇二六年九月

（送审稿）

目　录

摘　要	2

一、平台现状与工作必要性	2

（一）平台基本情况	3

（二）存在的主要问题	3

（三）数据核查情况	4

二、总体思路与实施原则	4

（一）总体思路	4

（二）实施原则	4

三、与信息中心沟通安排	5

（一）沟通路径与步骤	5

（二）首次对接会材料清单	5

（三）信息中心关切事项与应答口径	5

四、移交校内技术路线	6

（一）三条路线比选	6

（二）推荐路线的资源需求	6

（三）分阶段实施安排	6

（四）移交物清单	7

五、信息中心不支持条件下的自主可控方案	7

（一）数据库选型	7

（二）登录认证方案	8

（三）部署架构与域名备案	8

（四）备份与恢复体系	8

六、安全基线要求	8

（一）登录安全	8

（二）数据安全	9

七、经费概算	9

八、风险分析与应对	9

九、结论与下一步工作	10

附件：数据核查与事实来源说明	10

注：本目录由域代码生成，若编辑后页码发生变化，请右键点击目录选择“更新域”刷新页码。

# 摘　要

教务处实训科管理平台是实训管理科自主开发的业务系统，现承载制度文件、迎检材料、一室一表、实训室分级台账等核心业务，覆盖全校552间实训室档案。经核查，平台目前运行于教师个人账号申请的免费云托管资源上，数据存储于境外数据库节点，存在数据安全、业务连续性和服务稳定性三方面的突出问题，必须尽快实施迁移。

本方案制定两条并行的实施主线：第一条主线与信息中心对接，将平台迁移至校内数据中心，实现基础设施校内化和资产归属学校；第二条主线为自主可控方案，在校内资源暂不具备时，先行将数据库迁回境内服务器，自建登录认证与备份体系，确保数据安全可控。两条主线互不冗突，自主方案的全部投入在校内资源到位后可直接平移进校内环境。方案同时明确了沟通路径、材料清单、应答口径、安全基线、实施步骤与经费概算，供处室领导决策与信息中心对接使用。

# 一、平台现状与工作必要性

## （一）平台基本情况

平台名称为广西生态工程职业技术学院教务处实训科管理平台，由实训管理科自主研发，零采购成本。平台采用FastAPI应用架构与静态页面托管相结合的方式，容器化镜像已就绮，代码管理规范。其基本情况见表1。

表1  平台基本情况一览

| 项目 | 现状 |
| --- | --- |
| 功能模块 | 制度文件、迎检材料、一室一表、实训室分级台账（552间房间档案）、安全数据驾驶舱、实训科业务、虚拟仿真、获奖导航与竞赛核查 |
| 应用架构 | FastAPI单进程（约1300行Python）加静态页面托管，Docker镜像就绪 |
| 身份认证 | Logto Cloud（境外），关闭公开注册、仅限邀请，五类角色权限体系 |
| 数据库 | Turso（libSQL），节点位于境外（日本东京） |
| 运行环境 | 教师个人账号下的免费云托管，空闲自动休眠 |
| 代码管理 | GitHub私有仓库，文档齐全 |
| 数据规模 | 静态资产约283MB（含制度文档包52份260MB）；数据库有效数据不足10MB |

## （二）存在的主要问题

一是数据安全合规问题。平台数据存储于境外数据库节点，静态台账中含约31个教职工手机号，数据库用户表含姓名、邮箱、手机号字段，不符合教育数据与个人信息管理要求，必须尽快迁回境内。

二是业务连续性风险。平台运行于教师个人账号申请的免费云资源，受额度限制，空闲即休眠（实测健康检查超时），账号变动或服务停运将直接中断科室业务系统，个人账号不应承载学校业务。

三是访问可信度不足。现用域名为第三方域名，师生从校园网访问学校平台时指向境外第三方地址，在信任与网络安全层面存在瑕疵。

四是服务稳定性不可靠。免费层冷启动慢，迎检、突击填报等高峰场景无法保障，已影响日常使用。

## （三）数据核查情况

为如实向信息中心申报数据情况，2026年9月10日对线上数据库及静态资产进行了实测核查，结果见表2。总体结论：平台不含身份证号、密码明文和学生个人明细，敏感信息集中于教职工联系方式与校内管理信息，整体敏感度为中等及以下；全库有效数据不足10MB，迁移体量小、周期短。

表2  数据清单与敏感度说明（2026年9月10日实测）

| 数据项 | 位置与规模 | 敏感度 |
| --- | --- | --- |
| 用户表（姓名、邮箱、手机号、角色、学院） | 境外数据库，现有2行 | 中（个人信息） |
| 实训室台账（552间房间档案、安全等级、责任人及联系电话约31个） | 静态资产，约283MB | 中（个人信息及校内安全管理信息） |
| 制度文件包（校内管理文件） | 静态资产，约260MB | 低（内部资料） |
| 教室照片（18张，压缩后共约5.9MB） | 境外数据库 | 低 |
| 获奖名单 | 静态资产 | 低 |

# 二、总体思路与实施原则

## （一）总体思路

坚持两条主线并行推进。主线一为移交校内：与信息中心对接，由学校提供虚拟机、校内域名与证书，平台整体迁入校内数据中心，实现基础设施校内化、数据存储境内化、资产归属学校。主线二为自主可控：若校内资源短期无法落实，则以处室或工作身份采购境内轻量云服务器，先行完成数据库迁回境内、登录认证自主可控、备份体系建立三项止血工作，不等待任何外部审批。

## （二）实施原则

一是自研自维护、只借基础设施。应用层维护责任始终由实训管理科承担，向信息中心申请的仅为虚拟机、域名、证书与网络策略，不向其转移运维责任，最大限度降低接收成本。二是数据安全优先。数据出境问题优先于其他一切问题处理，不管资源到位与否，数据库必须尽快迁回境内。三是双轨过渡保连续。迁移期间现网照常服务，校内环境灰度验证并核对数据一致性后方可切换，切换前完成全量备份。四是资产处室化。云账号、域名、代码仓库等资产名义逐步从个人转为处室，形成书面记录，避免人走业务断。

# 三、与信息中心沟通安排

## （一）沟通路径与步骤

沟通按三步推进。第一步科内定调，明确移交目标为基础设施校内化加数据回校内，维护主体仍为实训管理科。第二步处内汇报，向教务处分管领导报告平台情况与工作方案，取得处室背书；信息中心与教务处平级时，由处领导出面或发工作联系函效果最好。第三步跨部门对接，与信息中心召开首次对接会，带齐本章第二节材料，会议目标只有一个，即确定接收路线（见本方案第四章）及双方责任人。

## （二）首次对接会材料清单

表3  首次对接会携带材料清单

| 材料 | 内容要点 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 平台一页纸介绍 | 功能清单、五类用户群体、访问地址、界面截图 | 待编制（可从本方案裁剪） |
| 资源申请清单 | 虚拟机规格、域名、证书、网络策略 | 本方案已列出 |
| 数据清单与敏感度说明 | 存储位置、数据量、个人信息范围 | 本方案已列出（实测数据） |
| 运维承诺 | 应用层由实训管理科维护、故障响应方式，信息中心仅保障基础设施 | 待编制 |
| 技术文档 | 架构图、部署文档、健康检查接口 | 仓库已有，需整理 |

## （三）信息中心关切事项与应答口径

会前预设五个常见问题的应答口径，89见表3。核心是全程坚持自研自维护、只借基础设施的定位，把对方成本压缩到开一台机器、批一个域名。

表4  信息中心关切事项与应答口径

| 关切问题 | 应答口径 |
| --- | --- |
| 谁开发、谁维护 | 实训管理科自研自维护，源码完整、文档齐全；信息中心只需提供虚拟机、域名、证书与网络策略，不承担应用运维 |
| 安全如何保证 | GitHub私有仓库可向信息中心开放审计；上线前配合学校网络安全扫描与整改；认证为邀请制，未开放公开注册 |
| 是否需过等保测评 | 主动询问流程；若按校内二级等保要求，纳入实施计划，由双方共同推进 |
| 能否对接统一身份认证 | 现认证为标准OIDC协议，改为学校统一身份认证技术上成熟，列为二期目标；也可单独申请认证接入，门槛低于开虚拟机 |
| 校外是否需要访问 | 默认校园网内访问；如迎检期间确有需要，走学校已有公网映射或VPN通道，由信息中心按校规审批 |

# 四、移交校内技术路线

## （一）三条路线比选

表5  移交校内三条路线比选

| 路线 | 内容 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| 路线A（推荐） | 校内虚拟机加Docker部署，数据库落地本地SQLite，认证一期保留现状、二期对接统一身份认证 | 信息中心仅需开机、给域名、放行端口，接收成本最低 |
| 路线B | 纳入学校容器平台（如已有），提交镜像与部署清单统一调度 | 前提是学校已有容器平台且愿意接收，周期取决于平台管理流程 |
| 路线C（兜底） | 数据先行迁回境内，应用暂留现网，明确过渡期限并写入会议纪要 | 不解决域名与休眠问题，仅作退路；实际执行中由自主可控方案替代 |

## （二）推荐路线的资源需求

路线A的资源申请清单见表4，可在首次对接会上直接提交。应用为单进程轻负载，配置有余量；数据库一期不单独申请（应用自带SQLite），降低初期占用。

表6  路线A资源申请清单

| 申请项目 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 虚拟机 | 2核CPU／4GB内存／40GB系统盘 | 静态资产283MB，轻负载，配置有余量 |
| 操作系统 | Linux（Ubuntu 22.04或学校标准镜像） | Docker部署 |
| 域名 | 校内二级域名（建议形如shixun.gxstzy.edu.cn） | 由信息中心按校规分配 |
| 证书 | 上述域名的HTTPS证书 | 信息中心统一签发 |
| 网络策略 | 校园网内可访问；服务器出站访问认证服务（一期） | 二期对接统一认证后可完全内网闭合 |
| 备份 | 纳入学校统一备份策略（如有） | 数据目录与数据库文件每日备份 |

## （三）分阶段实施安排

实施分六个阶段推进，见表5。关键控制点：双轨试运行期结束前现平台不得下线；切换日冻结写入、单向同步、核对后切换；切换后旧域名保留30天跳转提示；密钥全量轮换。

表7  分阶段实施安排

| 阶段 | 内容 | 周期 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 材料准备 | 一页纸、数据清单、运维承诺定稿；处内汇报定调 | 1周 | 实训管理科 |
| 阶段一 首次对接 | 提交材料，确定路线与双方责任人 | 1至2周 | 双方 |
| 阶段二 环境落地 | 虚拟机开通、域名证书签发；数据库导出并在校内环境试跑 | 2至4周 | 信息中心开资源，实训管理科部署 |
| 阶段三 双轨试运行 | 现网照常，校内地址灰度使用，核对数据一致性 | 1至2周 | 实训管理科 |
| 阶段四 正式切换 | 校内域名生效，旧服务转只读归档；密钥全量轮换 | 1周 | 双方 |
| 阶段五 二期收尾 | 对接学校统一身份认证；按学校要求推进等保与安全扫描 | 视校方流程 | 双方 |

## （四）移交物清单

正式切换时向信息中心交存档六项材料：一是源码仓库访问权限（私有仓协作者或按校方要求迁至校内代码托管）；二是容器镜像构建文件与部署文档；三是环境变量清单（仅变量名与用途，密钥值单独线下交接）；四是数据库建表脚本与数据迁移脚本；五是运维手册（健康检查接口、日常巡检、备份恢复、常见故障处置）；六是应急联系人员表（应用层实训管理科，基础设施层信息中心）。

# 五、信息中心不支持条件下的自主可控方案

## （一）数据库选型

经实测，全库有效数据不足10MB，任何按月付费的云数据库服务均不构成合理支出。各选项比选见表6。

表8  数据库选项比选

| 选项 | 形态与费用 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| SQLite本地文件（推荐） | 应用同机单文件，零费用 | 现有数据库本就基于SQLite体系，SQL零迁移；不新增外部依赖与故障面；10MB体量性能余量极大 |
| 腾讯云MySQL（云数据库） | 托管服务，约每月20至40元（1C1G基础版） | 仅当学校规范强制要求独立数据库服务时采用，届时从SQLite导出导入即可 |
| 阿里云RDS MySQL Serverless | 托管服务，按量付费 | 同上 |
| 腾讯云CloudBase云开发数据库 | 文档型NoSQL，按量计费 | 需将SQL改写为文档模型，迁移成本最高，不取 |
| PostgreSQL自托管 | 同机Docker，零费用 | 功能无增益且SQL方言迁移是净成本，不取 |

选型结论为SQLite。数据量级小、单进程应用、无并发写入压力，且现有驱动与SQLite同源，仅需在应用配置中增加本地文件路径分支，即可实现一套代码双后端，迁移与回退均不改业务代码。

## （二）登录认证方案

现用境外认证服务境内访问时好时坏，且依赖个人注册的第三方账号。按优先级排序：首选向信息中心单独申请统一身份认证接入（只要求把平台注册为认证系统的接入应用，门槛远低于开虚拟机，即使资源申请被拒也值得单独争取）；兜底为自建邀请制登录，平台用户表本就自行维护，认证服务实际只承担登录与邀请两个动作，自建开发量约1至2天；迁移初期可暂时保留现有认证作为过渡，自建登录上线后立即切换下线。自建登录的安全要求纳入本方案第六章安全基线。

## （三）部署架构与域名备案

自主方案的部署形态为：采购境内轻量云服务器（2核2GB，新用户活动价首年约99元），以处室或工作身份注册云账号；服务器上以Docker运行应用容器与反向代理，数据库为卷挂载的SQLite文件；前端由反向代理自动签发HTTPS证书。境内服务器绑定域名须完成ICP备案（个人可办，免费，周期约2至4周）；备案期间以IP加端口试运行或维持现网双轨，备案不构成前置依赖。若信息中心后续同意接收，将应用容器与数据卷平移至校内虚拟机即可，全部投入不作废。

## （四）备份与恢复体系

数据安全保障靠备份纪律而非数据库服务本身：每日定时生成数据库一致性快照，加密后上传境内对象存储并同步第二落点，保留30天滚动；每季度从备份中取样在空环境完整恢复并核对行数，形成记录。单机故障时数据不丢失（最多损失24小时数据），按部署文档重建约需一小时。手机号等敏感字段的应用层加密存储列为二期加固项。

# 六、安全基线要求

## （一）登录安全

登录面共六项基线：密码哈希采用bcrypt或argon2算法，禁止明文与可逆加密；会话Cookie设置HttpOnly、Secure、SameSite属性，签名密钥为32字节以上随机值且每环境独立；注册仅限管理员在后台生成的邀请码通道，新用户默认最窄权限且永不覆盖人工设定的角色；登录接口限速，15分钟内5次失败锁定30分钟；找回密码走邮箱一次性令牌，10分钟有效且单次使用；全部登录与角色变更写入审计日志（时间、账号、动作、来源地址）。

## （二）数据安全

数据面共六项基线：按三备份两介质要求每日快照双落点存储、加密后出服务器、保留30天；季度恢复演练留痕，未演练的备份不视为有效备份；敏感字段应用层加密存储（二期）；应用、数据库、备份、日志四者全部位于境内，切换完成前移除所有跨境调用；密钥不进代码仓库与部署配置，交接时单独线下移交；全部数据库查询保持参数绑定（现有代码已符合，列为验收标准）。上线前由实训管理科按上述清单逐项自查，并配合学校网络安全扫描。

# 七、经费概算

自主可控方案的经费概算见表7；移交校内路线若获批准，下述支出不再发生（仅保留域名续费）。合计金额很小，建议以科室业务经费列支，个人支出为零。

表9  自主可控方案经费概算

| 项目 | 首年 | 次年起 |
| --- | --- | --- |
| 轻量服务器2核2GB（境内地域） | 约99元（新用户活动价） | 约200至300元 |
| 域名 | 约50至80元 | 同左 |
| 对象存储备份（小于1GB，30份滚动） | 小于12元 | 同左 |
| ICP备案 | 免费 | — |
| 合计 | 约150至250元 | 约300至400元 |

# 八、风险分析与应对

表10  主要风险与应对措施

| 风险 | 应对措施 |
| --- | --- |
| 信息中心人力紧张、接收意愿低 | 全程坚持自研自维护、只借基础设施口径；同步启动自主可控方案不等不靠 |
| 等保测评、安全扫描等流程周期长 | 数据库先行迁回境内止血，流程性工作与服务迁移解耦；阶段目标写入会议纪要便于跟踪 |
| 迁移期间数据不一致 | 双轨期以旧库为准，切换日冻结写入、单向同步、核对后切换 |
| 自建登录引入新漏洞 | 按第六章基线清单实现并逐项自查；上线前用学校安全扫描工具全量检查 |
| 单机故障、服务器损毁 | 每日双落点备份保证数据不丢（最多损失24小时）；按部署文档重建约一小时 |
| 云账号仍系于个人 | 处室或工作身份注册并建立密钥交接清单；信息中心接收时资产可整体转移 |
| 密钥泄露面扩大 | 迁移完成后轮换全部密钥；历史明文备份在加密方案上线后清除 |

# 九、结论与下一步工作

实训科管理平台功能已经受验证，当前的主要矛盾不在应用本身，而在于承载方式：数据存境外、跑在个人免费资源上、用第三方域名对外服务。两条主线的定位是：移交校内解决资产归属与长期规范，自主可控解决眼下的数据安全与服务可用，两者先后衔接、全部投入可平移不作废。

下一步工作按三项推进。第一，一周内完成平台一页纸介绍与运维承诺定稿，向教务处分管领导汇报取得处室背书；第二，约信息中心召开首次对接会，同步单独提出统一身份认证接入申请；第三，不等对接结果，启动本地迁移演练（数据库导出至SQLite并完成全功能回归），同步办理轻量服务器采购与备案。

建议处室领导同意本方案并批示与信息中心的沟通安排；同时同意将自主可控路线的年度经费（约150至400元）纳入科室业务支出。

# 附件：数据核查与事实来源说明

本方案引用的平台技术事实均有源可查：平台部署工程、云端部署归档文档（2026年8月19日）、用户权限落地设计文档（2026年8月20日）及平台代码仓库。数据体量与敏感字段为2026年9月10日实测结果：用户表2行、教室照片18张（压缩后共约5.9MB）、房间编辑与设备表均为0行；静态台账扫描出教职工手机号31处；线上健康检查接口探活超时（免费层空闲休眠复现）。相关明细及密钥事项按学校保密要求另行管理，本方案不附具体凭证。